## Documentación
Cambio Importante Servicios de Remesas Internacionales
N° |  | REQUERIMIENTO | CONTENIDO MINIMO (según aplique por tipo de iniciativa) | SUSTENTO NORMATIVO | Área responsable | Cargo Responsable | Personal Responsable | Área Colaboradora | FECHA DE COMPROMISO | FECHA DE ENTREGA | ESTADO | COMENTARIOS
0 | 0 |  | Matriz PERI (Cuestionario de Impacto) | MPP Gestión de Riesgo Operacional | Riesgos | SUBGERENTE DE MLOPS | Segundo Serrano | Riesgo Operacional |  |  | Pendiente |  | Entregado
1 | 1 | Formalización del Proyecto | Acta de Directorio o Comité responsable (aprobación) | RI Directorio/RI Comité de Riesgos | Riesgos | SUBGERENTE DE MLOPS | Segundo Serrano | Julio García Zamudio Jara (DIR) Antonio Chumacero (CRI) |  |  | Pendiente |  | Pendiente
2 | 2.1 | Documentación del proyecto | Business Case Preliminar - BSCP y Business Case Final BSCP | MPP Gestión de Proyectos | Riesgos | SUBGERENTE DE MLOPS | Segundo Serrano | Slim Torres |  |  | Pendiente |  | No aplica
| 2.2 |  | Plan de Gestión de Proyecto (planes de alcance, costo, cronograma, calidad, recursos humanos, comunicaciones, adquisiciones, etc.) | MPP Gestión de Proyectos | Riesgos | SUBGERENTE DE MLOPS | Segundo Serrano | Slim Torres |  |  | Pendiente |  | Parcial
| 2.3 |  | Kick Off - KFF | MPP Gestión de Proyectos | Riesgos | SUBGERENTE DE MLOPS | Segundo Serrano | Slim Torres |  |  | Pendiente |  | Proceso
| 2.4 |  | Cronograma de actividades | MPP Gestión de Proyectos | Riesgos | SUBGERENTE DE MLOPS | Segundo Serrano | Slim Torres |  |  | Pendiente
| 2.5 |  | Plan de Despliegue | MPP Gestión de Proyectos | Riesgos | SUBGERENTE DE MLOPS | Segundo Serrano | Slim Torres |  |  | Pendiente
| 2.6 |  | Diagnóstico de Procesos - DGP (reingeniería de procesos) | MPP Gestión de Proyectos | Riesgos | SUBGERENTE DE MLOPS | Segundo Serrano | Slim Torres |  |  | Pendiente
| 2.7 |  | Ficha de Producto (nuevo producto o cambio en perfil de riesgo del producto) | MPP Gestión de Productos y Campañas | Riesgos | SUBGERENTE DE MLOPS | Segundo Serrano |  |  |  | Pendiente
| 2.8 |  | Actas de reunión - ACR | MPP Gestión de Proyectos | Riesgos | SUBGERENTE DE MLOPS | Segundo Serrano | Slim Torres |  |  | Pendiente
| 2.9 |  | Matriz RFP (requiere selección de software) | MPP Gestión de Proyectos | Riesgos | SUBGERENTE DE MLOPS | Segundo Serrano | Slim Torres |  |  | Pendiente
3 | 3.1 | Participación de Terceros | Evaluación de Proveedores (Matriz de selección de proveedor) | MPP Gestión de Adquisiciones | Riesgos | SUBGERENTE DE MLOPS | Segundo Serrano | Adquisiciones |  |  | Pendiente
| 3.2 |  | Lista proveedores, responsabilidades y procesos impactados (Ver Anexo 1) | MPP Gestión de Adquisiciones | Riesgos | SUBGERENTE DE MLOPS | Segundo Serrano |  |  |  | Pendiente
| 3.3 |  | Contratos, Anexos y Ficha de información de proveedor | MPP Gestión de Adquisiciones/ MPP Gestión de Contratos de Prestación de Servicios y Aliados Comerciales | Riesgos | SUBGERENTE DE MLOPS | Segundo Serrano | Julio García Zamudio Jara |  |  | Pendiente
| 3.4 |  | Plan de trabajo con cronograma | MPP Gestión de Adquisiciones | Riesgos | SUBGERENTE DE MLOPS | Segundo Serrano | Slim Torres |  |  | Pendiente
4 | 4.1 | Cambios Operativos | Listado de procesos impactados | MPP de Gestión Normativa | Servicio al Negocio | Subgerente de Mejora de Procesos | Jorge Malaga | Segundo Serrano |  |  | Pendiente
| 4.2 |  | Diseño de procesos - DPR (nuevos y/o modificados) | MPP de Gestión Normativa | Servicio al Negocio | Subgerente de Mejora de Procesos | Jorge Malaga | Segundo Serrano |  |  | Pendiente
| 4.3 |  | Listado de Normativa interna/ externa involucrada | MPP de Gestión Normativa | Servicio al Negocio | Subgerente de Mejora de Procesos | Jorge Malaga | Segundo Serrano |  |  | Pendiente
| 4.4 |  | Entregables normativos internos - ENI | MPP de Gestión Normativa | Servicio al Negocio | Subgerente de Mejora de Procesos | Jorge Malaga | Segundo Serrano |  |  | Pendiente
| 4.5 |  | Requerimientos Funcionales - REN / Solicitud de Cambio - SOC | Gestión de la Demanda/ MPP de Gestión de Proyectos | Servicio al Negocio | Sub Gerente de Gestión de la Demanda | Miguel Peralta | Segundo Serrano |  |  | Pendiente
| 4.6 |  | Formatos Contractuales y/o Formularios (nuevos y/o modificados) | MPP de Gestión Normativa/ MPP Gestión de Cláusulas Generales de Contratación | Legal | Subgerente Legal | Julio García Zamudio Jara | Segundo Serrano |  |  | Pendiente
| 4.7 |  | Definición para creación de producto y/o modificación Página Web | MPP de Administración y Difusión de Tarifario | Legal | Oficial de Conducta de Mercado | Valeria Vidaurre | Segundo Serrano |  |  | Pendiente
5 | 5.1 | Cambios en el Ambiente Informático | Esquema conceptual de la solución (diagrama de componentes, interfaces, sistemas impactados, ver ejemplo Anexo 2) | MPP Seguridad de la Información | Servicio al Negocio | Gerente de Infraestructura y TI | Maria Elizabeth Quispe Salazar | Responsable de Soluciones TI asignado |  |  | Pendiente
| 5.2 |  | Ficha Técnica - Inventario de Aplicativos impactados, de acuerdo con el Anexo 3 | MPP Seguridad de la Información | Servicio al Negocio | Gerente de Infraestructura y TI | Maria Elizabeth Quispe Salazar | Responsable de Soluciones TI asignado |  |  | Pendiente
| 5.3 |  | Ficha de Estándar de Seguridad de la Solución (Ver Anexo 4) | MPP Seguridad de la Información | Servicio al Negocio | Desarrollo TI | Responsable de Soluciones TI asignado | Maria Elizabeth Quispe Salazar |  |  | Pendiente
| 5.4 |  | Esquema de contingencia de la solución | MPP de Contingencias Tecnológicas/MPP Continuidad del Negocio | Servicio al Negocio | Desarrollo TI | Responsable de Soluciones TI asignado | Maria Elizabeth Quispe Salazar |  |  | Pendiente
| 5.5 |  | Requerimientos para Sistemas Externos (Ver Anexo 5) | MPP Seguridad de la Información | Servicio al Negocio | Gerente de Infraestructura y Servicios | Maria Elizabeth Quispe Salazar | Responsable de Soluciones TI asignado |  |  | Pendiente
| 5.6 |  | Requerimientos para aplicaciones de uso para Clientes (Ver anexo 6) | MPP Seguridad de la Información | Servicio al Negocio | Desarrollo TI | Responsable de Soluciones TI asignado |  |  |  | Pendiente
| 5.7 |  | Entregables de la Metodología de Desarrollo de Software (Casos de pruebas, guías de usuario, etc.) | MPP Desarrollo de Software | Servicio al Negocio | Desarrollo TI | Responsable de Soluciones TI asignado |  |  |  | Pendiente
| 5.8 |  | Otros requerimientos (RFC - orden de cambio, Guías de usuarios, etc.). | MPP Administración de Infraestructura y Tecnologíca, MPP Adm. de Redes y Comunicaciones, MPP Adm de Base de Datos | Servicio al Negocio | Gerente de Infraestructura y TI | Maria Elizabeth Quispe Salazar | Responsable de Soluciones TI asignado |  |  | Pendiente

## Hoja1 (hidden)
Entregado
No aplica
Pendiente
Proceso